## Sheet1
Zeitplan |  | Datum | Mittwoch 31.10.2018 |  |  | Donnerstag 01.11.2018 |  |  | Freitag 02.11.2018 |  |  | Mittwoch 07.11.2018 |  |  | Freitag 09.11.2018
|  | Stunden | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6
I | Projektorganisation definieren | Soll
Ist
| Aufwandschätzung und Meilensteine definieren | Soll
Ist
| Ist- / Sollanalyse beschreiben | Soll
Ist
| Systemübersicht definieren. | Soll
Ist
P | Use Cases erstellen | Soll
Ist
| Testkonzept erstellen | Soll
Ist
| Software-Architektur beschreiben | Soll
Ist
| Datenbank-Architekur beschreiben | Soll
Ist
| Logging-Konzept | Soll
Ist
E | Tools und Framework entscheide dokumentieren | Soll
Ist
| Datenbankimplementation dokumentieren | Soll
Ist
R | Umgebung aufsetzen (Projektbeginn) | Soll
Ist
| Verknüpfung zu SonarQube | Soll
Ist
| Logger aufsetzen | Soll
Ist
| Datenbankstruktur erstellen (Entity Framework) | Soll
Ist
| Applikationsstruktur erstellen (View, Viewmodel & Model) | Soll
Ist
| Benutzer authentifikation implementieren | Soll
Ist
| Business-Logik mit View und DatabaseClient verknüpfen | Soll
Ist
K | Test durchführen | Soll
Ist
| Testprotokoll & Fazit erstellen | Soll
Ist
A | Reflexion & Fazit schreiben | Soll
Ist
| Erweiterbarkeit | Soll
Ist
| Kurzfassung schreiben | Soll
Ist
| Gantt-Diagramm erstellen | Soll
Ist
| Arbeitsjournal führen | Soll
Ist
Meilensteine |  |  | Projektbeginn |  | Informieren |  |  | Planen | Entscheiden |  |  |  |  | Realisieren | Kontrollieren |  | Auswerten

## Sheet2 (hidden)
0.75
1
1.5
0.75
2
1
1.5
1
1
0.75
0.75
0.5
0.5
1
2
3
2
4
1
1.25
1.5
0.5
1.5 | 30.75